## Feuille1
Semaine	Date	Heures	Tâche
1	22.02.16	4	Recherches diverses sur Scala, ainsi que sur le framework Play.
2	01.03.16	0.5	Entretient avec Mme Fatemi.
	02.03.16	2	Rédaction du cahier des charges et du journal de bord.
	04.03.16	2	Rédaction de la planification.
	06.03.16	2	Rédaction de la planification et création du dépôt GitHub.
3	07.03.16	6	Analyse de l'API Twitter et de Twitter4J, et rédaction du document d'analyse en conséquence.
	08.03.16	1
	13.03.16	1
4	15.03.16	0.5	Entretient avec Mme Fatemi.
	15.03.16	0.5	Analyse des librairies utilisables pour la géolocalisation, ainsi que des mots-clés Twitter intéressants en Suisse, et réalisation d'une planification de l'actualité.
	16.03.16	3
5	21.03.16	4.5	Installation et réalisation de tests sur Twitter4J.
	22.03.16	0.5	Entretient avec Mme Fatemi.
	27.03.16	1.5	Réalisation de statistiques dans le programme de test.
	28.03.16	2	Analyse des différentes recherches.
		1.5	Mise à jour de la documentation.
6	04.03.16	0.5	Finalisation du cahier des charges.
		3.5	Tests avec les librairies de cartes géographiques.
	05.03.16	0.5	Entretient avec Mme Fatemi.
	06.03.16	1	Adaptation de l'application de visualisation de la carte à la visualisation de Tweets.
	07.03.16	4	Implémentation d'un système de Websockets entre l'application Java et l'application JavaScript.
	08.03.16	2
7	11.03.16	3	Affichage des Tweets sur l'application JavaScript.
	17.03.16	1.5	Réalisation du mock-up de l'application.
8	18.03.16	3.5	Réalisation du mock.up de l'application + analyse de l'existant.