## Feuille1
Semaine	Date	Heures	Tâche
1	22.02.16	4	Recherches diverses sur Scala, ainsi que sur le framework Play.
2	01.03.16	0.5	Entretient avec Mme Fatemi.
	02.03.16	2	Rédaction du cahier des charges et du journal de bord.
	04.03.16	2	Rédaction de la planification.
	06.03.16	2	Rédaction de la planification et création du dépôt GitHub.
3	07.03.16	6	Analyse de l'API Twitter et rédaction du document d'analyse en conséquence.