## Sheet1
GANTT | [7 empty] | Rendus : |  |  | 1. Remise du rapport intermédiaire du TB | [7 empty] | 2. Remise du TB
Semaine
| Tâche | Description | Durée [sem] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vacances de Pâques | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Rendus | [9 empty] | 16: 1; 22: 2
Documentation |  |  | 21
| T1 | Journal de bord | 21
| T2 | Cahier des charges | 4
| T3 | Planification | 1
| T4 | Rapport | 19 | bar: 6 to 20
| T5 | Instructions de déploiement | 1 | bar: 19
| T6 | Manuel d'utilisation | 1 | bar: 19
Analyse |  |  | 4
| T7 | Prise en main de l'API de Twitter | 2
| T8 | Installation des composants de base | 1
| T9 | Analyse de Scala et du framework Play | 2
| T10 | Schéma UML de l'application | 1
| T11 | Maquette UI | 1
Conception des fonctionnalités de base |  |  | 5 | bar: 6 to 10
| T12 | Module de récupération des Tweets | 1 | bar: 6
| T13 | Module d'analyse des Tweets récupérés | 2 | bar: 6 to 7
| T14 | Développement des bases de l'interface Web | 4
| T14-1 | Recherche de Tweets via mots-clés | 2 | bar: 8 to 9
| T14-2 | Visualisation des résultats, sans carte | 3 | bar: 8 to 10
| T14-3 | GUI | 4 | bar: 7 to 10
Conception des fonctionnalités avancées |  |  | 8 | bar: 11 to 18
| T15 | Développement avancé de l'interface Web | 5
| T15-1 | Filtrage des recherches par région(s) | 1 | bar: 11
| T15-2 | Visualisation des résultats sur la carte | 3 | bar: 12 to 14
| T15-3 | Interaction avec la carte | 3 | bar: 13 to 15
| T15-4 | GUI | 5 | bar: 11 to 15
| T16 | Développement de l'algorithme de clustering | 3 | bar: 15 to 17
| T17 | Divers (aide, page « about », etc.) | 1 | bar: 18
Tests et validation |  |  | 15 | bar: 6 to 20
| T18 | Tests unitaires | 13 | bar: 6 to 18
| T19 | Tests fonctionnels | 11 | bar: 8 to 18
| T20 | Tests finaux | 2 | bar: 19 to 20
Semaines de marge (en cas de retard) |  |  | 2 | bar: 21 to 22